**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКУЛЫНДИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.02.2023г. № 9

**О проведении противопаводковых мероприятий в весенний**

**период 2023 года**

В соответствии со [статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»](http://docs.cntd.ru/document/9009935) и Законом Новосибирской области [от 13.12.2006 N 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»](http://docs.cntd.ru/document/5423660), Уставом Новокулындинского сельсовета Чистоозёрного района Новосибирской области, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с весенним паводком 2023 г., обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения, устойчивой работы экономики и социальной сферы района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать противопаводковую комиссию на территории Новокулындинского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области (приложение 1), утвердить планы мероприятий (приложение 2);

1.1. Провести обследование территории, определить объёмы работ и места возможного подтопления;

1.2. Определить силы и средства, привлекаемые для противопаводковых мероприятий.

1.3. Провести работы по отчистке от снега кровель жилых и общественных зданий, улиц, кюветов, водосточных труб, в дальнейшем провести работы по пропуску талых вод;

1.4. Установить ограничение проезда транспорта по узким улицам в весеннюю распутицу.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой

Глава Новокулындинского сельсовета

Чистоозерного района

Новосибирской области С.Е. Бобров

Приложение № 1

Утверждена постановлением

главы администрации района

от 15.02.2023г. № 9

Состав

противопаводковой комиссии на территории Новокулындинского

сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области.

Бобров С.Е.- глава администрации Новокулындинского сельсовета.

Маст Д.Х.- специалист администрации Новокулындинского сельсовета.

Скареднова О.В.- зам. главы администрации Новокулындинского сельсовета.

Баранов А.В.- водитель администрации Новокулындинского сельсовета.

Приложение № 2

Утвержден постановлением

главы администрации района

от 15.02.2023г. № 9

**План**

**проведения противопаводковых мероприятий в весенний период 2023г.**

**на территории Новокулындинского сельсовета.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственный исполнитель | Расходы |
| Подготовительный этап | | | | |
| 1 | Разработка, корректировка и утверждение планов мероприятий, схем управления и взаимодействия, других документов по данному вопросу. | Февраль-Апрель | специалист администрации  Маст Д.Х. |  |
| 2 | Подготовка проекта постановления администрации района «О проведении противопаводковых мероприятий в весенний период 2023г.» | Февраль | Маст Д.Х. |  |
| 3 | Проведение обследования и определение объёмов работ по очистке от снега автодорог, улиц, кюветов, водосточных труб, каналов, жилых, общественных и производственных помещений | Весь период | Глава администрации Бобров С.Е.;  водитель администрации Новокулындинского сельсовета -Баранов А.В. |  |
| 4 | Определение мест возможного затопления и подтопления | Март-Апрель | Глава администрации Бобров С.Е.;  водитель администрации Новокулындинского сельсовета Баранов А.В. |  |
| 5 | Определение: состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий; дополнительного привлечения технических средств предприятий, организаций в помощь в весенний период. | Март-Апрель | Глава администрации Бобров С.Е.;  водитель администрации Новокулындинского сельсовета Баранов А.В. |  |
| 6 | Определение мест и создания условий для временного проживания на случай необходимой эвакуации населения и их материальных ценностей | Март | Бобров С.Е. |  |
| Основной этап | | | | |
| 10 | 10.1.Проведение работ по очистке от снега (улиц, объектов жилого и производственного фонда и т.д.).  10.2. Отвод паводковых вод (промывка водосточных труб и т.д.) |  | Глава администрации Бобров С.Е.; |  |
| 11 | Соблюдение мер безопасности при проведении противопаводковых мероприятий (подземные кабели, линии, ЛЭП, техника безопасности) | В течение всего периода |  |  |
| 12 | Организация ограничения проезда по улицам населённых пунктов в весеннюю распутицу | Апрель | Бобров С.Е. |  |
| 13 | Определить порядок расчета за выполнение работ привлекаемой со стороны техники. | Март-Апрель | Глава администрации Бобров С.Е.;  водитель администрации Новокулындинского сельсовета Баранов А.В. |  |
| 14 | Сбор информации и проведение оперативных совещаний с оценкой паводковой ситуации и постановке задач на текущие сутки | В течение всего периода | Бобров С.Е.  Баранов А.В. |  |
| 15 | Выступление в печати с целью мобилизации населения, органов местного самоуправления, депутатов, руководителей предприятий, организаций для проведения противопаводковых мероприятий | Март-Апрель | Бобров С.Е. |  |